## Hoja1
Nº | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Comentarios
1 | Creacion de repositorio GitHub y estructura básica del proyecto Django | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
2 | Creacion de app principal y configurar entorno Django | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
3 | Creacion plantilla base y pestaña principal y sistema de navegación inicial | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
4 | Creacion inicial de los modelos del reto con la adicion de Clientes | Jon | 2025-05-01 | 2025-05-02 | ✅ Hecho
5 | Crear como minimo 8 registros para cada modelo | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.1 | Listado, detalle, creacion y eliminacion de clientes | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.2 | Listado y detalle de Componentes | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.3 | Listado, detalle, creacion y eliminacion de Productos | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
7 | Actualizacion del ReadMe | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
6.4 | Listado, detalle, creacion, eliminacion y edicion de Pedidos y añadidas relaciones ascendentes para clientes y componentes | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
8 | Creacion de la estructura static y para crear y vincular el css a las plantillas y creacion del css base | Sergio | 2025-04-04 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
9 | Modificacion de la pagina principal | Samuel | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
10 | Mejoras en la visualizacion del listado haciendolo mediante tablas añadiendo algunos atributos mas para mejorar la comprension, cambios en el estilo de los botones, cambios en el estilo en los links a los detalles, modificado boton de volver al listado y añadido volver a pagina anterior, modificados los botones de volver de las paginas de creacion edicion y eliminacion | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
11 | Modificacion del formato de los botones de eliminacion y creacion de clases para los que tengan las mismas funciones | Sergio | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
12 | Correcciones leves, actualizacion ReadMe y Organización | Jon | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
13 | Modificacion final al header y adicion de Logo | Samuel | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
14 | Responsive y ajustes | Jon | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
15 | Modificacion final y mejora de la pagina principal | Sergio | 2025-04-06 | 2025-04-07 | ✅ Hecho
16 | Entidad Relacion | Samuel | 2025-04-06 | 2025-04-07 | ✅ Hecho
17 | Retoques finales para entregar | Jon | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ✅ Hecho
✅ Hecho
⏳ En progreso
🕓 Pendiente
6 | Crear vistas del detalle de cada modelo y cambiar el link en el headder de la plantilla base para navegar entre ellos | B | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente | Probablemente hacer cada uno uno?