## Hoja1
Nº | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Comentarios
1 | Creacion de repositorio GitHub y estructura básica del proyecto Django | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
2 | Creacion de app principal y configurar entorno Django | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
3 | Creacion plantilla base y pestaña principal y sistema de navegación inicial | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
4 | Creacion inicial de los modelos del reto con la adicion de Clientes | Jon | 2025-05-01 | 2025-05-02 | ✅ Hecho
5 | Crear como minimo 8 registros para cada modelo | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.1 | Listado, creacion y eliminacion de clientes | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.2 | Listado y detalle de Componentes | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
|  | A | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
|  | B | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
|  | A | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
|  | B | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
|  | C | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
|  | C | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
|  | C | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente
6 | Crear vistas del detalle de cada modelo y cambiar el link en el headder de la plantilla base para navegar entre ellos | B | /04/2025 | /04/2025 | 🕓 Pendiente | Probablemente hacer cada uno uno?
✅ Hecho
⏳ En progreso
🕓 Pendiente