## Hoja1
Nº | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Comentarios
1 | Creacion de repositorio GitHub y estructura básica del proyecto Django | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
2 | Creacion de app principal y configurar entorno Django | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
3 | Creacion plantilla base y pestaña principal y sistema de navegación inicial | Jon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ✅ Hecho
4 | Creacion inicial de los modelos del reto con la adicion de Clientes | Jon | 2025-05-01 | 2025-05-02 | ✅ Hecho
5 | Crear como minimo 8 registros para cada modelo | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.1 | Listado, detalle, creacion y eliminacion de clientes | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.2 | Listado y detalle de Componentes | Jon | 2025-05-04 | 2025-05-04 | ✅ Hecho
6.3 | Listado, detalle, creacion y eliminacion de Productos | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
7 | Actualizacion del ReadMe | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
6.4 | Listado, detalle, creacion, eliminacion y edicion de Pedidos y añadidas relaciones ascendentes para clientes y componentes | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
8 | Creacion de la estructura static y para crear y vincular el css a las plantillas y creacion del css base | Sergio | 2025-04-04 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
9 | Modificacion de la pagina principal | Samuel | 2025-04-05 | 2025-04-05 | ✅ Hecho
10 | Mejoras en la visualizacion del listado haciendolo mediante tablas añadiendo algunos atributos mas para mejorar la comprension, cambios en el estilo de los botones, cambios en el estilo en los links a los detalles, modificado boton de volver al listado y añadido volver a pagina anterior, modificados los botones de volver de las paginas de creacion edicion y eliminacion | Jon | 2025-04-05 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
11 | Modificacion del formato de los botones de eliminacion y creacion de clases para los que tengan las mismas funciones | Sergio | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
12 | Correcciones leves, actualizacion ReadMe y Organización | Jon | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
13 | Modificacion final al header y adicion de Logo | Samuel | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
14 | Responsive y ajustes | Jon | 2025-04-06 | 2025-04-06 | ✅ Hecho
15 | Modificacion final y mejora de la pagina principal | Sergio | 2025-04-06 | 2025-04-07 | ✅ Hecho
16 | Entidad Relacion | Samuel | 2025-04-06 | 2025-04-07 | ✅ Hecho
17 | Retoques finales para entregar | Jon | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ✅ Hecho
✅ Hecho
⏳ En progreso
🕓 Pendiente
18 | Añadir botón de eliminación y edición dentro del detalle | Jon | 2025-05-18 | 2025-05-18 | ✅ Hecho
19 | Correcciones anterior entrega - Añadir CRUD restantes a Clientes Productos y Componentes | Jon | 2025-05-18 | 2025-05-18 | ✅ Hecho
20 | Correcciones anterior entrega - Añadir widgets de tipo fecha en los formularios de creacion | Jon | 2025-05-19 | 2025-05-19 | ✅ Hecho
21 | Ampliación de funcionalidades en Python - Envió de emails | Jon | 2025-05-19 | 2025-05-21 | ✅ Hecho
22 | Ampliación de funcionalidades en Python - Subida de ficheros al servidor mediante <input type="file"> y mostrarlos en una página (tienen que poder descargarse) | Xabier | 2025-05-20 | 2025-05-21 | ✅ Hecho
23 | Implementaciones JS - Implementar las siguientes funcionalidades JavaScript Capturar un evento en el DOM y producir un cambio en el estilo/ mostrar una alerta si el usuario realiza una acción determinada,...) | Jon | 2025-05-22 | 2025-05-23 | ✅ Hecho
24 | Cambios Django - Mejorar el sistema de precios del sistema, en vez de meter el precio directamente en el producto, hacerlo en componentes, para luego así poder implementar el #7 Calcular autom. | Xabier | 2025-05-22 | 2025-05-23 | ✅ Hecho
25 | Implementaciones JS - Validar campos de un formulario antes de su envío al servidor | Jon | 2025-05-22 | 2025-05-23 | ✅ Hecho
26 | Implementaciones JS - Calcular automáticamente el precio total de un pedido utilizando API y Fetch | Xabier | 2025-05-23 | 2025-05-24 | ✅ Hecho
26 | Implementaciones JS - Convertir caracteres seleccionados a mayusculas | Xabier | 2025-05-24 | 2025-05-26 | ✅ Hecho
27 | Ampliacion de funcionalidades en Python - Paginación en tablas/listados de los resultados de una tabla. | Jon | 2025-05-25 | 2025-05-25 | ✅ Hecho
28 | Implementaciones JS - Rango deslizante para controlar el tamaño del texto en tiempo real. | Jon | 2025-05-25 | 2025-05-26 | ✅ Hecho
29 | Realizacion de los videos y ultimos retoques | Jon, Xabier | 2025-05-26 | 2025-05-27 | ✅ Hecho